| 5 | Перечень исполнителей проекта | № п/п | ФИО | Должность | Адрес электронной почты | Номер тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Рогова С.В. | Старший воспитатель | rogowa-sweta@mail.ru | 89507975298 |
|  |  | 2 | Афанасьева Л.А | воспитатель | lidiyaafan@mail.ru | 89136190404 |
|  |  | 3 | Смирнова О.А. | воспитатель | olgasmirnova13061974@mail.ru | 89507885848 |
|  |  | 4 | Трошнева М.В. | воспитатель | mariatrosneva@gmail.com | 89507978376 |
|  |  | 5 | Лаптева Т.А. | воспитатель | tanij.lap@mail.ru | 89139739182 |
|  |  | 6 | Коробова Е.И | воспитатель | liza.sad.02@mail.ru | 89620576811 |
| 6 | Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/ обязательно для инновационных площадок, реализующий проект (программу) самостоятельно) с определением функций каждой образовательной организации | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области Гимназия г. Тюкалинска (функции: проведение отдельных экспериментальных занятий); Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования Тюкалинского муниципального района Омской области «Станция юных натуралистов» (функции: ведение с детьми исследований в природе в рамках кружковой (проектной) деятельности, экскурсии); Муниципальное образовательное бюджетное учреждения дополнительного образования Тюкалинского муниципального района Омской области «Станция юных техников» (проведение экскурсий и мастерклассов по авиа-, ракето- и судомоделированию). |
| II. Описание проекта |
| 7 | Цель реализации проекта | Создать на уровне образовательной организации организационно-методические условия для формирования у детей старшего дошкольного возраста предпосылок естественно-научной грамотности, подтверждающейся мониторинговыми исследованиями, посредством включения их в исследовательскую деятельность. |
| 8 | Задачи проекта | Сформировать проектную группу педагогов для разработки и реализации управленческого проекта, направленного на формирование предпосылок естественно-научной грамотности детей старшего дошкольного возраста; Привлечь родительское сообщество к реализации проекта. Разработать и включить в реализацию ООП, в программу воспитательной работы ДОУ содержание по формированию и развитию предпосылок естественнонаучной грамотности воспитанников; Заключить договоры с организациями-соисполнителями о сетевом взаимодействии; Обучить педагогов приёмам формирования предпосылок естественнонаучной грамотности дошкольников; Разработать модульные программы проектной, исследовательской деятельности, программ экскурсий педагогами ДОУ и педагогами организаций-соисполнителей; Составить план мероприятий с родителями по вопросу формирования предпосылок естественнонаучной грамотности дошкольников; Обустроить исследовательскую лабораторию для проведения опытов и экспериментов; Создать в каждой подготовительной группе «живой уголок» для проведения наблюдений и исследований; Сформировать банк методических разработок по формированию предпосылок естественнонаучной грамотности воспитанников (рабочие программы, программы экскурсий, занятий); Создать систему мониторинга уровня сформированности предпосылок естественнонаучной грамотности детей старшего дошкольного возраста. |
| 9 | Показатели проекта (количественные и качественные) | Сформирована рабочая группа педагогов для разработки и реализации управленческого проекта, направленного на формирование предпосылок естественно-научной грамотности детей старшего дошкольного возраста; Разработаны нормативные документы, локальные акты, регулирующие деятельность образовательных организаций по реализации проекта (в том числе в сетевой форме); Наличие в ООП, в программе воспитательной работы ДОУ содержания по формированию и развитию естественнонаучной грамотности воспитанников; Число организаций-соисполнителей - 3; Доля педагогов, в индивидуальных программах профессионального развития которых в качестве инвариантной содержатся задачи по внедрению технологий формирования и развития естественнонаучной грамотности воспитанников – 100%; Доля педагогов, обученных приёмам формирования предпосылок естественнонаучной грамотности дошкольников – 100%; Доля педагогов ДОУ, занимающихся развитием предпосылок естественнонаучной грамотности детей – 100%; Создание и оснащение естественнонаучной лаборатории для проведения исследований и экспериментов, оборудование рабочего места педагога ИК-технологиями (ноутбук, планшет, проектор, экран); Наличие в каждой группе «живого уголка»; Количество проектных и исследовательских работ (не менее двух в каждой группе), экскурсий (не менее 3), проведённых с воспитанниками, в рамках проекта; Создание методических разработок по развитию предпосылок естественнонаучной грамотности дошкольников (рабочих программ, занятий, дидактических игр, экскурсий и т.д.) (не менее 2 для каждой группы по каждому направлению); Число занятий, проведённых в специализированных лабораториях, мастерских и садово-огородном участке (не менее 2 для каждой группы по каждому направлению); Число научно-исследовательских конференций, в которых воспитанники приняли участие (не менее 10 участий); Число родителей, вовлеченных в образовательную деятельность дошкольной организации не (менее 20%). Способность выпускника ДОУ получать и использовать естественнонаучные знания и выявлять проблемы; делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в них деятельность человека, и для принятия соответствующих решений, подтверждаемая мониторинговыми исследованиями; Создана систему мониторинга уровня сформированности предпосылок естественнонаучной грамотности детей старшего дошкольного возраста; Повышение уровня сформированности предпосылок естественно-научной грамотности у детей старшего дошкольного возраста, не менее чем на 15% по каждому показателю. |
| 10 | Продукт проекта | Банк методических разработок по формированию естественнонаучной грамотности детей старшего дошкольного возраста на сайте МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» (программы занятий, модульные программы исследований, программы родительских собраний, экскурсий) |
| 11 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: | Январь 2023 | Декабрь 2023 |
|  |  | 1 этап. Подготовительный (экспертно-аналитический) | Январь 2023 | Апрель 2023 |
|  |  | 2 этап. Основной этап. | Апрель 2023 | Декабрь 2023 |
|  |  | 3 этап. Итоговый. Рефлексивно-аналитический. | Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 |
| 12 | Основные риски реализации проекта и пути их преодоления | Десинхронизация деятельности соисполнителей проекта и педагогов ДОУ (Пути преодоления: согласованность программ / совместная разработка программ); Недостаточное финансирование для оснащения автоматизированными рабочими местами с высокой скоростью передачи данных в сети Интернет педагогов и оборудования экспериментальной лаборатории (Пути преодоления: привлечение средств муниципального бюджета и/или спонсоров); Проблемы с осуществлением подвоза детей в организации-соисполнители (Пути преодоления: приглашение педагогов организаций-соисполнителей с оборудованием и материалами в ДОУ); Недостаток времени у педагогов и руководителей на освоение новых технологий и ДПП ПК из-за большой загруженности (Пути преодоления: освобождение педагогов на время прохождения обучения от работы с детьми); Недостаточная мотивация освоения ДПП ПК педагогами и руководителями за счёт собственных средств (Пути преодоления: материальное стимулирование педагогов / повышение престижа педагогов). |
| 13 | Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы) | Использование созданного банка методических материалов (программ), системы мониторинга и разработок занятий, обеспечивающих формирование и развитие естественнонаучной грамотности воспитанников в работе педагогами других дошкольных учреждений. Представление промежуточных и итоговых результатов реализации проекта на Районных методических объединениях, заседаниях региональной ассоциации работников дошкольного образования и Муниципальном и региональном августовских форумах работников образования. Презентация работы педагогами по формированию предпосылок естественно-научной грамотности детей старшего дошкольного возрастана посредством исследовательской деятельности на Педагогическом марафоне, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах педагогического мастерства. |
| 14 | Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных организаций | Внедрение плана мероприятий (при согласовании с указанными соиспольнителями либо с привлечением других), или отдельных его пунктов, в работу других дошкольных образовательных учреждений возможно в любое время. Возможна реализация проекта без привлечения сетевых партнёров при более тщательном оборудовании лаборатории, участка и специальной естественно-научной подготовки педагогов ДОУ для проведения практических занятий и лабораторных исследований. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта |
| 1.1 | Педагогический совет по формированию рабочей группы по созданию и реализации проекта | Январь-февраль 2023 | Протокол заседания Приказ о создании рабочей группы. | Левочкина Л.Ю., заведующий МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |
| 1.2 | Совещание с организациями-соисполнителями | Январь 2023 | Договор о сетевом взаимодействии. |  |
| 1.3 | Заседание рабочей группы по разработке паспорта проекта и плана мероприятий по его реализации | Январь 2023 | Паспорт проекта План действий | Левочкина Л.Ю., заведующий МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |
| 1.4 | Представление проекта в ИРООО | Январь 2023 | Получение статуса региональной инновационной площадки | Левочкина Л.Ю., заведующий МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |
| 1.5 | Мониторинг профессиональных компетентности педагогов (анализ сформированности у педагогов ДОУ понимания о естественнонаучной грамотности, методах её формирования у воспитанников по результатам анкетирования и устного опроса) | Февраль-март 2023 | Аналитические справки, рекомендации для педагогов Выявление профессиональных дефицитов педагогов ДОУ | Рабочая группа |
| 1.6 | Анализ участия детей старшего дошкольного возраста в НПК различного уровня | Февраль 2023 | Аналитическая справка | Педагоги, рабочая группа |
| 1.7 | Представление проекта на муниципальном уровне и на сайте МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» | Март 2023 г. | Информированность педагогического и сообщества о проекте | Рабочая группа |
| 1.8 | Ознакомление с проектом и планом реализации проекта педагогов ДОУ и родителей: - педагогический совет; - родительское собрание; - сайт ДОУ. | Май-июнь 2023г. | Информированность педагогического и родительского сообщества о проекте | Рабочая группа, педагоги ДОУ |
| 1.9 | Проведение опроса среди родителей с целью выявления их отношения к проекту и предложений по его реализации | Май-июнь 2023г. | Аналитическая справка по результатам опроса | Педагоги ДОУ |
| 1.10 | Разработка системы мониторинга уровня сформированности предпосылок естественно-научной грамотности детей старшего дошкольного возраста | Май-июнь 2023г. | Система мониторинга, оценочный лист | Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», рабочая группа, педагоги ДОУ |
| 1.11 | Мониторинг уровня сформированности предпосылок естественно-научной грамотности детей старшего дошкольного возраста | Июнь 2023г. | Аналитическая справка, методические рекомендации педагогам и родителям по формированию предпосылок естественно-научной грамотности детей старшего дошкольного возраста | Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», рабочая группа, педагоги ДОУ |
| 2 этап. Реализация проекта |
| 2.1 | Семинар «Формирование и развитие предпосылок естественнонаучной грамотности воспитанников дошкольных учреждений» | Май 2023 | Повышение компетентности педагогов по формированию предпосылок естественно-научной грамотности детей | Левочкина Л.Ю., заведующий МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» Рабочая группа |
| 2.2 | Повышение квалификации педагогов по формированию предпосылок естественнонаучной грамотности дошкольников | январь-декабрь 2023 | Удостоверение о повышении квалификации | Педагоги МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |
| 2.3 | Изучение опыта педагогических сообществ по формированию предпосылок ФГ (естественно-научной грамотности) на региональном уровне | Февраль-март 2023 | Изучены материалы БОУ ДПО «ИРООО» на «Навыки XXI века. Международный методический центр «Академия педагогического мастерства», (мастер-классы, семинары-практикумы по ФГ) http://akadem.irooo.ru/peer-to-peer/materialy-seminarov/estestvennonauchnaya-gramotnost | Педагоги ДОУ |
| 2.4 | Пополнение ресурсной и технической базы ДОУ | Апрель-май 2023г. | Создан в каждой группе «живой уголок» для проведения наблюдений и исследований | Педагоги МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |
|  |  | Сентябрь 2023г. | Оснащение исследовательской лаборатории компьютером и цифровым микроскопом | Левочкина Л.Ю., заведующий МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |
|  |  | Октябрь 2023г. | Оснащение исследовательской лаборатории наглядными пособиями и демонстрационными материалами | Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |
| 2.5 | Разработка модульных программ проектной, исследовательской деятельности | Август-сентябрь 2023 | Банк модульных программ на сайте ДОУ | Педагоги МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» и организаций-соисполнителей |
| 2.6 | Разработка занятий, программ экскурсий, конспектов родительских собраний по формированию естественнонаучной грамотности. | С сентября 2023г, далее - ежемесячно | Банк методических разработок, обеспечивающих формирование и развитие естественнонаучной грамотности на сайте ДОУ и организаций-соисполнителей | Педагоги МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» и организаций-соисполнителей, рабочая группа |
| 2.7 | Выявление и тиражирование лучших практик применения методических разработок, выполненных в рамках проекта | Декабрь 2023г. | Представление лучших практик на заседаниях муниципального и регионального уровней и в печатных изданиях. | Левочкина Л.Ю., заведующий МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», Педагоги МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» и организаций-соисполнителей |
| 2.8 | Проведение открытых занятий по формированию естественнонаучной грамотности для родителей (экскурсий, практических работ) | Сентябрь - декабрь 2023г. (ежемесячно) | Видеозапись открытого занятия | Педагоги МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |
| 2.9 | Реализация разработанных методических материалов по формированию предпосылок естественно-научной грамотности(в образовательной деятельности, в режимных моментах, на прогулке, в игровой деятельности), в том числе с привлечением родителей. | Апрель 2023-ноябрь 2023 | Разработана и внедрена система организации исследовательской деятельности по формированию предпосылок естественно–научной грамотности у детей старшего дошкольного возраста. | педагоги ДОУ |
| 2.10 | Промежуточный мониторинг сформированности предпосылок естественно–научной грамотности у детей старшего дошкольного возраста | Август 2023 | Аналитическая справка по результатам сформированности предпосылок естественно–научной грамотности у детей старшего дошкольного возраста. | Рабочая группа, педагоги ДОУ |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный |
| 3.1 | Мониторинг уровня сформированности предпосылок естественно-научной грамотности детей старшего дошкольного возраста | Июнь 2023г. | Аналитическая справка, методические рекомендации педагогам и родителям по формированию предпосылок естественно-научной грамотности детей старшего дошкольного возраста | Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», рабочая группа, педагоги ДОУ |
| 3.2 | Мониторинг выполнения задач, предусмотренных проектом | Декабрь 2023г. | Аналитические справки с объективной информацией о ходе реализации проекта | Рабочая группа |
| 3.3 | Представление промежуточных и итогового результатов реализации проекта на Муниципальном августовском форуме работников образования | Август 2023г. | Информационно-аналитические материалы | Левочкина Л.Ю., заведующий МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |
| 3.4 | Собрание банка методических материалов и заданий, обеспечивающих формирование и развитие естественнонаучной грамотности обучающихся на сайте ДОУ | Декабрь 2023 | Специальный раздел на сайте МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» | Рабочая группа |
| 3.5 | Представление итогового результата реализации проекта на родительском собрании | Декабрь 2023г. | Информационно-аналитические материалы | Левочкина Л.Ю., заведующий МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |
| 3.6 | Защита проекта на региональном форуме РИП-ИнКО | Декабрь 2023 | Выступление на форуме | Левочкина Л.Ю., заведующий МБДОУ «Тюкалинский д/с №8», Рогова С.В., старший воспитатель МБДОУ «Тюкалинский д/с №8» |

Заведующий МБДОУ «Тюкалинский д\с № 8»                                                                                                     Л.Ю. Левочкина